## 周计划
周工作计划和周工作结果
员工姓名 | 韦洪友 |  | 工作岗位 | 事业部经理
主管领导 | 陈恺/卫荣浩 |  | 计划周次 | 2015年 4月第 3周（4月13 日——4月17日）
上周工作 完成情况 | 序号 | 工作内容 | 结果完成情况 | 未完成原因 | 行动措施 | 优先级 | 备注
| 1 | 商超紧急项目 | 比预定计划提前1天完成 |  | 开发、测试、部署上线、加班、增加资源 | 1 | 加班工作量比较多，上周大部分资源投入商城项目
| 2 | 大众门户最新的接口功能变动需求开发完成 | 开发完成 |  | 开发 | 2 | 由于大众门户设计改变，我们支撑的接口也跟着改变
| 3 | Lims 4.0报告发布和回退接口开发完成 | 完成 |  | 开发 | 1 | 目前在和Lims对接联调中
| 4 | 配合Lims的客户管理系统 | 开发完成80% |  | 开发 | 1 | 等待Lims对接接入
| 5 | 企业App 模块化开始开发研究方案 | 完成 |  | 研究设计 | 2
| 6 | 企业App UI设计初稿 | 完成 |  | 设计 | 2 | 等待市场部确认
| 7 | 企业App IOS外包 解答韦总需求疑问和需求沟通 | 完成 |  | 沟通
8
本周工作 计划情况 | 序号 | 工作内容 | 工作结果定义 | 时间节点 | 需要配合资源 | 优先级 | 备注
| 1 | lims 4.0报告发布和回退接联调完成 | 联调、进入测试阶段 | 2015-04-24 | Lims开发完成 | 1 | 企业门户需要提供的接口开发完成，联调中
| 2 | 配合Lims的客户管理系统 | 联调、并进入测试阶段 | 2015-04-24 | Lims开发完成 | 1 | 提供的基础功能完成，等待Lims接入测试
| 3 | 销售管理系统开发 | 设计文档合格，进入开发阶段 | 2015-04-24 |  | 1
| 4 | 配合大众门户接口 | 完成本周以前大众门户需要的接口联调、测试通过 | 2015-04-21 | 大众门户 | 1
| 5 | QS改进设计、讨论最终设计和实现方案 | 方案确定 | 2015-04-24 |  | 2
| 6 | 完成企业App UI设计定稿 | UI定稿 | 2015-04-24 | 市场部确认 | 2
| 7 | 梳理商超项目，对项目过程进行总结 | 完成项目总结汇总，提交总结报告 | 2015-04-21 |  | 2
待解决问题 | 1 | 按照汪总要求，需要为以后增加开发人员储备 | 招聘Java web开发人员 3年以上开发经验 | 越快越好
2
说明 | 1.待解决问题为一直未得到解决问题。
2.工作结果定义：指对工作内容中的具体工作安排，只要结果。
3.表格内所填内容为参考。
4.填写请用通俗易懂的语言。